## 설계서 세로 겉표지 (hidden)
2024년도
간선임도사업
울진군
울진읍
대흥리
산65외
1.2
남
부
지
방
산
림
청

## 겉표지 (hidden)
(기번3)
2024년 간선임도사업 설계서
| - 위 치 : | 울진군 울진읍 대흥리 산65 외2
| - 사 업 량 : | 1.2
남 부 지 방 산 림 청

## 속표지 (hidden)
[6 empty] | 담당자 | 담 당 | 과 장
(기번3)
2024년 간선임도사업 설계서
- 위 치 : 울진군 울진읍 대흥리 산65 외2
| ○ |  | 사 업 량 : | 1.2
| ○ |  | 사 업 비 : | 355879000 | (금삼억오천오백팔십칠만구천원)
| ○ |  | 도 급 액 : | 329414000 | (금삼억이천구백사십일만사천원) |  |  |  | 예산액 | 258000000 | * | 1.2 | = | 309600000 | -46279000
| ○ |  | 관급자재대 : | 26465000 | (금이천육백사십육만오천원) | [8 empty] | 114.9%
| 설계자 : | 주식회사 산천이앤지 산림공학기술자 기술고급 노진덕 (인)
남 부 지 방 산 림 청

## 목차 (hidden)
목 차
1. 공사설명서
- 위치도
- 공사설명서
- 수리계산서
2. 시방서(일반,특별,전문)
3. 예정 공정표
4. 편입부지조서
5. 설계내역서
- 공사원가계산서
- 총괄설계내역서
- 설계내역서
6. 일위대가표
7. 단가산출서
8. 경비산출조서
- 중기사용료
- 재료비 단가 목록표
- 노무비 목록표
- 경비 목록표
- 자재단가 대비표
- 설계비 명세서(견적서 등)
- 운반거리 이정표
9. 수량 산출조서
- 구조물 수량 및 재료 산출서
- 토적 집계표
- 공작물구조도

## 간지1 (2) (hidden)
1. 공사설명서
- 위치도
- 공사설명서
- 수리계산서
2. 시방서(일반,특별,전문)
3. 예정 공정표
4. 편입부지조서
5. 설계내역서
- 공사원가계산서
- 총괄설계내역서
- 설계내역서
6. 일위대가표
7. 단가산출서
8. 경비산출조서
- 중기사용료
- 재료비 단가 목록표
- 노무비 목록표
- 경비 목록표
- 자재단가 대비표
- 설계비 명세서(견적서 등)
9. 수량 산출조서
- 구조물 수량 및 재료 산출서
- 토적 집계표
- 공작물구조도

## 위치도 (hidden)
-.위치도
| - 위 치 : | 울진군 울진읍 대흥리 산65 외2 | 축 척 : 1/25,000 | ( 덕구 379143 )

## 설계설명서 (hidden)
-.설계설명서
| 1.공 사 명 : | 2024년 간선임도사업
| 2.공 사 목 적 : | 본 사업은 산불 등 산림재해에 신속한 대응을 위한 기반조성 및 산림경영·관리를 위한 기반시설
구축을 목적으로 연속적인 임도를 개설하여 경제림 단지 확충과 생태적인 조림을 위하고 집약적인
국유림 경영관리를 하기위함에 그 목적이 있다.
| 3.위 치 : | 울진군 울진읍 대흥리 산65 외2
| 4.공 사 개 요 : | (세부내역 : 설계내역서 참고)
|  | ◐ 임도구조: | ▷ | 시 설 거 리 : | 1.2 |  | km
|  |  |  | 풍천 신성 : | 0.8 |  | km
|  |  |  | 길안 배방 : |  |  | km
|  |  | ▷ | 유 효 너 비 : | 4 |  | m
|  |  | ▷ | 벌목 및 잡관목제거 |  | : | 21651 | ㎡
|  | ◑ 토 공: | ▷ | 토사절취 |  | : | 1431 | ㎥
|  |  | ▷ | 암 절취 |  | : |  | ㎥
|  |  | ▷ | 유용성토(도자운반) |  | : | 498 | ㎥
|  |  | ▷ | 유용성토(덤프운반) |  | : | 220 | ㎥
|  |  | ▷ | 사토운반 |  | : |  | ㎥
|  | ◐ 구조물공: | ▷ | 관부설(Φ600m/m) |  | : | 24 | m
|  |  | ▷ | 관부설(Φ800m/m) |  | : | 8 | m
|  |  | ▷ | 암거(BOX) |  | : | 10 | m
|  |  | ▷ | 관부설(Φ1000m/m) |  | : |  | m
|  |  | ▷ | 골막이 |  | : | 1 | 개소
|  |  | ▷ | 난간 |  | : | 570 | m
|  |  | ▷ | 콘크리트포장 |  | : | 2572 | ㎡
|  |  | ▷ | 혼합석부설 |  | : | 1052 | ㎡
|  |  | ▷ | 전석쌓기 |  | : | 60 | ㎡
|  |  | ▷ | 콘크리트수로 |  | : | 40 | m
|  |  | ▷ | 돌수로 |  | : |  | m
|  |  | ▷ | 옹벽 |  | : | 20 | m
|  | ◐ 피 복 공: | ▷ | 7급줄떼 |  | : | 170 | m
|  |  | ▷ | 씨뿌리기 |  | : |  | m
|  |  | ▷ | 떼 붙임 |  | : | 360 | ㎡
|  |  | ▷ | 떼흙막이 |  | : | 35 | 개소
|  |  | ▷ | 떼수로 |  | : |  | m
|  |  | ▷ | 식재 |  | : |  | 본
| 5.공사 기간 : | 착공 후 | 180 | 일간

## 관 위치 (hidden)
배수관 위치 조서
번 호 | 측 점 | 관 경 | 유역면적(ha) | 비 고 | 번 호 | 측 점 | 관 경 | 유역면적(ha) | 비 고
1 | 4+13 | 800 | 1.5 | 최소관적용
2 | 14+0 | 800 | 0.6 | 최소관적용
3 | 21+12 | 800 | 3.5 | 수리계산
4 | 30+14 | 800 | 0.5 | 최소관적용

## 예정공정 (hidden)
3. 예 정 공 정 표
본 공사에의 공사기간은 착공일로부터 180일간으로 하며 그 예정공정은 아래와 같다.
(단, 천재지변 및 시행청이 인정하는 특별한 사유가 발생하여 공사기간을 연기하고자 할 때에는 발주청장에게 연기원을 제출하여 승인을 득하여야 한다.)
공 종 |  | 착 공 일 로 부 터 | [17 empty] | 비 고
|  | 10일 | 20일 | 30일 | 40일 | 50일 | 60일 | 70일 | 80일 | 90일 | 100일 | 110일 | 120일 | 130일 | 140일 | 150일 | 160일 | 170일 | 180일
준 비 공
토 공
구조물공
사면피복공
부대공
뒷정리

## 공사기간산정표 (hidden)
공 사 기 간 산 출 집 계
구 분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 비 고
달력일수 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
비작업일수 A + B - C | 기후여건(A) | 0.6 | 1.3 | 2.9 | 4.3 | 3.2 | 3.9 | 7.4 | 8.3 | 4 | 2.8 | 2.6 | 1.4 | - 강수량(일강수량5mm이상)
| 법정공휴일(B) | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2024년 기준 | 68
| 중복일수(C) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 기후여건 * 법정공휴일 / 달력일수
| 소계 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10 | 8 | 6 | 7
월별작업가능일수 |  | 26 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 19 | 20 | 23 | 24 | 24 | 달력일수 - 비작업일수
공사기간
1]준비기간 |  |  |  |  | 5 | [8 empty] | 5 | 0
2]작업일수 |  |  |  |  | 17 | 23 | 21 | 18 | 19 | 17 |  |  |  | 112
3]정리기간 | [9 empty] | 3 |  |  |  | 3 | 0
작업일수 (준비,정리기간포함) |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 21 | 18 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 180
비작업일수 |  |  |  |  | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 10
※ 공사기간 = 준비기간 + 작업일수 + 비작업일수 + 정리기간 | [13 empty] | ※ 4월 착공 기준시 |  | 177
상수도 (80억원이하) | Y=-1175.174+119.731·S–0.273·D +222.426·ln(C)
공사비 C | 604 | 백만원
관경 D | 150 | mm
양수장,배수장,가압장 S | 0 | 개
|  |  |  | -1175.174 | [5 empty] | = | -1175.174
|  | + | ( | 119.731 |  | x | 0 |  | ) | = | 0
|  | - | ( | 0.273 |  | x | 150 |  | ) | = | 40.95
|  | + | ( | 222.426 |  | x | 6.404 |  | ) | = | 1424.4161
208.2921

## 공사기간산출 (hidden)
공 사 기 간 산 출
구 분 |  | 일작업량 | 시공량 | 작업일수 | 비 고
1. 준비기간 | 1] 각종서류및착수준비 |  |  | 2
| 2] 각공종별준비기간 |  |  | 3
| 소계 |  |  | 5
2. 공종별작업일수 |  |  |  |  | 8
1] 토공 | 토사절취 | 604.8 | 8483 | 14.1 | 75.6
| 암절취(브레카) | 186.88 | 2229 | 12 | 23.36
| 암발파(중규모) | 444 | 2229 | 5.1 | 55.5
| 측구터파기(토사) | 399.2 | 41 | 0.2 | 49.9
| 측구터파기(암) | 64 | 146 | 2.3 | 8
| 구조물터파기(토사) | 276.8 | 853.92 | 3.1 | 34.6
| 구조물터파기(암) | 40 | 179.68 | 4.5 | 5
| 구조물되메우기 | 399.2 | 640.2 | 1.7 | 49.9
| 도쟈운반(토사) | 560.08 | 1155 | 2.1 | 70.01
| 도쟈운반(암) | 422.96 | 996 | 2.4 | 52.87
| 덤프운반(토사) | 311.2 | 1742 | 5.6 | 38.9 | 177
| 덤프운반(암) | 230.8 | 929 | 4.1 | 28.85
| 사토처리 | 549.6 | 719.8147 | 1.4 | 68.7
| 사면다짐 | 988 | 7061 | 7.2 | 123.5
| 노면정리 | 1019.2 | 6979 | 6.9 | 127.4
| 기타 |  |  | 6 | 기타공종및 현장여건감안
2] 구조물공 | 콘크리트포장 | 500 |  | 0 | 500
| 혼합석부설 | 3000 |  | 0 | 3000
| 돌기슭막이(H=1.5) | 5.6 | 20 | 3.6 | 0.7
| 돌기슭막이(H=2.0) | 8 | 80 | 10 | 1
| 파형강관부설 | 24 | 122 | 5.1 | 3
| 관보호공(집수정) | 3.2 | 2 | 0.7 | 0.4
| 돌붙임(찰붙임) | 56 | 110 | 2 | 7
| 각종 안내판 설치 | 8 | 2 | 0.3 | 1
| 간이취수정 | 4 | 0 | 0 | 0.5
| 기타 |  |  | 6 | 기타공종및 현장여건감안
3] 사면피복공 | 7급선떼붙이기 |  | 100
평떼붙임
| 씨뿌리기 |  | 3530.5 | 3
4] 부대공 | 기타 |  |  | 3 | 운반 및 부대시설공
5] 소계 |  |  |  | 112
3. 정리기간 |  |  |  | 3 | 1개월범위내계상(일반사항)
총작업일수 |  |  |  | 120

## 관계지적조서 (hidden)
4. 편입부지조서
(단위 : ㎡ )
| 편입 지역 | 지 번 | 지 목 | 지적 | 편입면적 | 토지이용구분 |  |  | 소유자 |  | 비 고
[6 empty] | 보전산지 |  | 준보전 산 지 | 성명 | 주소
[6 empty] | 공익용 | 임업용
| 울진 울진 대흥 | 산99 | 임 | 860429 | 15904 | 15904 |  |  | 국(산림청)
| 계 |  |  | 860429 | 15904 | 15904 | 0 | 0
▷. 임야(토지)대장 첨부

## 표지
⊙. | 구조물수량 및 재료 산출서
(2공구)
|  | 위치 : | 울진 울진 대흥 산65

## 구조물집계표
측점 | 기슭막이 |  | 기슭막이 |  | 돌붙임 | 돌붙임 | 반중력식옹벽 |  | 떼공 |  | L형측구 |  | 포장난간 |  | 콘크리트포장 |  |  |  |  | 혼합석부설 |  |  |  | 물넘이 포장 | 방지턱 개거 | 수로관 개거 | 토사개거 | 레일형 개거 | 안전난간 | 국가지점번호판 | 임도준공표지석 | 취수정 | 콘크리트깨기 |  | 관 공
| 찰쌓기 | 찰쌓기 | 메쌓기 | 메쌓기 | 찰붙임 | 메붙임 |  |  | 평떼 | 평떼 |  |  |  |  | B | L | A | 확폭 | 수축 줄눈 | B | L | A | 확폭 | [11 empty] | Φ800m/m |  |  |  | Φ1000m/m |  | Φ1200m/m
| H=1.5 | H=2.0 | H=1.5 | H=2.0 | L3:35 | L3:35 | H=2.0 | H=1.6 | 구조물 | 노견 | A형H=0.2 | C형H=0.7 | A형H=0.2 | C형H=0.7 | [9 empty] | H=1.0 | 500*1000 | 400C |  | 3W 460*4330 | 250*200*400 |  |  |  | 무근30cm미만 |  | 관매설 | 커플링 | 관보호공 |  | 관매설 | 커플링 | 관매설 | 커플링
| m | m | m | m | m2 | m2 | m | m | m2 | m2 | m | m | m | m | [9 empty] | m | m | m | 개소 | 개소 | 개 | 개소 | 개소 | 개소 | m3 | ton | m | ea | 돌집수정ㄷ형 | 돌집수정ㄴ형 | m | ea | m | ea | bar: 콘크리트포장 B to 혼합석부설 확폭
전구간 | [14 empty] | 콘크리트포장 A: 0; 콘크리트포장 수축 줄눈: 0; 혼합석부설 A: 0 |  |  |  | 10
71+13 |  | 10 |  | 20 | 10 | 10 | [34 empty] | 22 | 3
75+0 | [29 empty] | 1
78+7 |  |  |  | 10 |  | 20 | [28 empty] | 18 | 2 | 1
84+0 |  |  |  | 10 |  | 20 | [28 empty] | 16 | 2 |  | 1
89+10 |  |  | 10 |  |  | 10 | [28 empty] | 18 | 2 |  | 1
100+0 | [29 empty] | 1
102+0 |  |  |  | 10 |  | 10 | [28 empty] | 16 | 1 | 1
105+12 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | [32 empty] | 16 | 2
112+0 |  |  | 10 |  |  | 10 | [28 empty] | 16 | 2 |  | 1
[17 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
계 | 0 | 20 | 20 | 60 | 20 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9 | 2 | 3 | 16 | 2 | 22 | 3
[17 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0
0

## 총괄자재수량집계표
○.총괄자재수량집계표
구분 |  | 규격 | 단위 | 수량 | 할증 | 합계 | 비고
1.골재 | 모래 |  | ㎥ | 14.5886 | 6% | 16
| 자갈 |  | ㎥ | 18.0245 | 4% | 19 | 19
| 막자갈 |  | ㎥ |  | 4% | 0
| 혼합석 |  | ㎥ | 0 | 2% | 0
2.레미콘 |  | 계 | ㎥ |  |  | 31.62
|  | 25-24-80 | ㎥ |  | 1% | 0
|  | 25-21-80 | ㎥ | 0 | 2% | 0
|  | 25-18-80 | ㎥ | 31 | 2% | 31.62
3.이형철근 | 계 |  | ton |  |  | 0
| HD400 | D13mm | ton | 0 | 3% | 0
|  | D16~D25 소계 | ton | 0 |  | 0
|  | D16mm | ton | 0 | 3% | 0
|  | D19mm | ton | 0 | 3% | 0
4.와이어메쉬 |  | #6, 100 ×100 | ㎡ | 0 |  | 0
4.시멘트 |  | 40kg/대 | 대 | 238.7353 | 2% | 244
5.파형강관 |  | Φ800mm,2.7mm | m | 84 |  | 84
|  | Φ1000mm,2.7mm | m | 16 |  | 16
|  | Φ1200mm,3.2mm | m | 22 |  | 22
|  | 커플링밴드,Φ800mm | 개 | 9 |  | 9
|  | 커플링밴드,Φ1000mm | 개 | 2 |  | 2
|  | 커플링밴드,Φ1200mm | 개 | 3 |  | 3
7.떼 |  |  | m2 | 0 | 10% | 0
6.깬돌 |  | L3=35cm | TON | 14.2 |  | 15 | 54
|  | L3=45cm | TON | 38.4 |  | 39

## 콘크리트소요자재집계표
○.콘크리트소요자재집계표
구분 |  | 수량 | 시멘트 |  | 모래 |  | 자갈
|  |  | m3당 | 수량(kg) | m3당 | 수량(m3) | m3당 | 수량(m3)
콘크리트 | Φ25mm |  | 346 | 0 | 0.51 | 0 | 0.59 | 0
| Φ40mm | 27.73 | 323 | 8956.79 | 0.48 | 13.3104 | 0.65 | 18.0245
| Φ40mm(무근) |  | 312 | 0 | 0.46 | 0 | 0.7 | 0
모르터 | 1:2 |  | 680 | 0 | 0.98 | 0
| 1:3 | 1.162 | 510 | 592.62 | 1.1 | 1.2782
계 |  |  |  | 9549.41 |  | 14.5886 |  | 18.0245

## 자재수량집계표
○ 자재 수량집계표
구분 | 규격 | 수량 | 단위 | 구분 | 레미콘 |  |  | 콘크리트 | 이형철근 |  |  |  |  | 파형강관 |  |  | 모르터 | 호안블럭 | 와이어 메쉬 | 수로관 | 스틸그레이팅 | 돌(구입) |  | 돌(채집) |  | 고임돌 | 막자갈 | 혼합 골재 | 떼
[5 empty] | 25-24-15 | 25-21-80 | 25-18-80 | 기계 | D13 | D16 | D19 | D22 | D25 | Φ800 | Φ1000 | Φ1200 | 1:3 |  |  | 400C |  | L3:35 | L3:45 | L3:35 | L3:45 | 채집 | 채집
[5 empty] | m3 | m3 | m3 | m3 | kg | kg | kg | kg | kg | m | m | m | m3 | m2 | m2 | 본 | EA | ton | ton | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m2
기슭막이 | H=1.5 | 0 | m | 단위수량 |  |  | 0.31 | 0.31 | [8 empty] | 0.014 | [5 empty] | 1.44 |  |  | 0.24 | 0.56
|  |  |  | 수 량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
찰쌓기 | H=2.0 | 20 | m | 단위수량 |  |  | 0.31 | 0.42 | [8 empty] | 0.019 | [5 empty] | 1.92 |  |  | 0.31 | 0.75
|  |  |  | 수 량 | 0 | 0 | 6.2 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 6.2 | 15 | 0 | 0
기슭막이 | H=1.5 | 20 | m | 단위수량 |  |  | 0.31 | [17 empty] | 0.54 | 0.24 | 0.56
|  |  |  | 수 량 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 4.8 | 11.2 | 0 | 0
메쌓기 | H=2.0 | 60 | m | 단위수량 |  |  | 0.31 | [17 empty] | 0.72 | 0.31 | 0.75
|  |  |  | 수 량 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 18.6 | 45 | 0 | 0
반중력식옹벽 | H=2.0 | 0 | m | 단위수량
|  |  |  | 수 량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| H=1.6 | 0 | m | 단위수량
|  |  |  | 수 량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
떼공 | 구조물 | 0 | m2 | 단위수량 | [24 empty] | 1
|  |  |  | 수 량 | [12 empty] | 0 | [11 empty] | 0
| 노견 | 0 | m2 | 단위수량 | [24 empty] | 1
|  |  |  | 수 량 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
포장난간 | A형H=0.2 | 0 | m | 단위수량 |  | 0.04 |  |  |  | 1.56
|  |  |  | 수 량 |  | 0 |  |  |  | 0
| C형H=0.7 | 0 | m | 단위수량
|  |  |  | 수 량 |  | 0 |  |  |  | 0
L형측구 | A형H=0.2 | 0 | m | 단위수량 |  | 0.167 |  |  |  | 1.56
|  |  |  | 수 량 |  | 0 |  |  |  | 0
| C형H=0.7 | 0 | m | 단위수량
|  |  |  | 수 량 |  | 0 |  |  |  | 0
콘크리트포장 | T=20cm | 0 | m2 | 단위수량 |  | 0.2 | [12 empty] | 1
|  |  |  | 수 량 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
혼합석부설 | T=7cm | 0 | m2 | 단위수량 | [23 empty] | 0.1
|  |  |  | 수 량 | [22 empty] | 0 | 0
돌붙임 | 찰붙임 | 20 | m2 | 단위수량 |  |  |  | 0.16 | [8 empty] | 0.009 |  |  |  |  | 0.71 |  |  |  | 0.12
|  |  |  | 수 량 |  |  |  | 3.2 | [8 empty] | 0.18 |  |  | 0 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4
돌붙임 | 메붙임 | 90 | m2 | 단위수량 | [19 empty] | 0.27 |  | 0.12
|  |  |  | 수 량 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 10.8
물넘이 포장 | H=1.0 | 0 | m | 단위수량 |  | 2.19 |  |  |  | 2.496 | [8 empty] | 7.5
|  |  |  | 수 량 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0
수로관 개거 | 400C | 0 | m | 단위수량 |  |  | 0.06 | [12 empty] | 0.5 | 1
|  |  |  | 수 량 |  | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
레일형 개거 | 3W 460*4330 | 0 | 0 | 단위수량
|  |  |  | 수 량 |  | 0
방지턱 개거 | 500*1000 | 0 | m | 단위수량
|  |  |  | 수 량 |  | 0
토사개거 | B=0.15 |  | 개소 | 단위수량 |  | 0.08
|  |  |  | 수 량 |  | 0
안전난간 | H=0.25 | 0 | 개 | 단위수량 |  | 0.02 |  |  |  | 1.404
|  |  |  | 수 량 |  | 0 | 0 |  |  | 0
국가지점번호판 | 150×150×400 | 2 | 개소 | 단위수량
|  |  |  | 수 량 |  | 0 |  | 0
임도준공표지석 | 300×200×600 | 0 | 개소 | 단위수량 |  |  | 0.014
|  |  |  | 수 량 |  | 0 | 0 | 0
취수정 |  | 0 | 개소 | 단위수량 |  |  | 3.264 |  |  | 164.74
|  |  |  | 수 량 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
관공 (Φ800m/m) | 관매설 | 84 | m | 단위수량 | [9 empty] | 1
|  |  |  | 수 량 | [9 empty] | 84 | 0 | 0
| 돌집수정ㄷ형 | 2 | 개소 | 단위수량 |  |  |  | 4.03 | [8 empty] | 0.157 | [6 empty] | 1.71 | 13.8 | 2.54 | 3.75
|  |  |  | 수 량 |  | 0 | 0 | 8.06 | [8 empty] | 0.314 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3.42 | 27.6 | 5.08 | 7.5
| 돌집수정ㄴ형 | 3 | 개소 | 단위수량 |  |  |  | 2.69 | [8 empty] | 0.096 | [6 empty] | 1.71 | 7.6 | 1.53 | 2.08
|  |  |  | 수 량 |  | 0 | 0 | 8.07 | [8 empty] | 0.288 |  |  |  |  | 0 | 0 | 5.13 | 22.8 | 4.59 | 6.24
관공(Φ1000m/m) | 관매설 | 16 | m | 단위수량 | [10 empty] | 1
|  |  |  | 수 량 | [9 empty] | 0 | 16 | 0
관공(Φ1500m/m) | 관매설 | 22 | m | 단위수량 | [11 empty] | 1
|  |  |  | 수 량 | [9 empty] | 0 | 0 | 22
계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 31 | 27.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 16 | 22 | 1.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 38.4 | 32.85 | 104.4 | 52.47 | 84.94 | 0 | 0
[17 empty] | 채집석 공제 | [6 empty] | 274.66

## 혼합석부설 면적산출서 (hidden)
○.혼합석부설 면적산출서 |  |  |  |  | 7
측점 | 거리(m) | 폭(m) | 면적(m2) | 다짐계수 | 수량(m3) | 비고
(0.875/1.25)
|  |  | 0 | 0.7 | 0
계 | 0 |  | 0 |  | 0

## 확폭 (hidden)
확 폭 면 적 계 산
|  |  | B | [9 empty] | L2 | [5 empty] | C
W
| A | [11 empty] | L1 | [7 empty] | D
산 식 : A = { (( L1 + L2 ) × 1/2 ) × W }
확폭 구간 포장 물량 분석표
A = ｛(( L1 + L2 ) × 1/2 ) × W ｝
IP.NO |  | R | 측 점 | [11 empty] | L1 | L2 | W | 콘크리트 면적 |  | 혼합석 면적
|  |  | A |  |  | B |  |  | C |  |  | D
1 |  | 16 | 0 | + | 0 | 0 | + | 6 | 1 | + | 19 | 2 | + | 9 | 49 | 33 | 1.5 |  |  | 61.5
|  | 대피소 | 0 | + | 10 | [6 empty] | 2 | + | 0 | [5 empty] | 100
2 |  | 15 | 3 | + | 3 | 3 | + | 13 | 5 | + | 8 | 5 | + | 18 | 55 | 35 | 1.5 |  |  | 33.75
|  | 대피소 | 3 | + | 10 | [6 empty] | 5 | + | 10 | [5 empty] | 130
3 |  | 20 | 5 | + | 4 | 5 | + | 14 | 6 | + | 8 | 6 | + | 18 | 34 | 14 | 1 |  |  | 24
4 |  | 30 | 8 | + | 3 | 8 | + | 13 | 10 | + | 5 | 10 | + | 15 | 52 | 32 | 0.5 |  |  | 10.5
|  | 대피소 | 9 | + | 10 | [6 empty] | 10 | + | 10 | [5 empty] | 50
5 |  | 15 | 11 | + | 9 | 11 | + | 19 | 13 | + | 7 | 13 | + | 17 | 48 | 28 | 1.5 |  |  | 28.5
|  | 대피소 | 11 | + | 10 | [6 empty] | 13 | + | 10 | [5 empty] | 50
6 |  | 15 | 15 | + | 3 | 15 | + | 13 | 16 | + | 1 | 16 | + | 11 | 28 | 8 | 1.5 |  |  | 13.5
7 |  | 15 | 15 | + | 18 | 16 | + | 8 | 17 | + | 10 | 18 | + | 0 | 42 | 22 | 1.5 |  |  | 24
8 |  | 15 | 17 | + | 3 | 17 | + | 13 | 18 | + | 7 | 18 | + | 17 | 34 | 14 | 1.5 |  |  | 18
9 |  | 15 | 19 | + | 4 | 19 | + | 14 | 20 | + | 5 | 20 | + | 15 | 31 | 11 | 1.5 |  |  | 15.75
10 |  | 16 | 20 | + | 15 | 21 | + | 5 | 22 | + | 4 | 22 | + | 14 | 39 | 19 | 1.5 |  |  | 21.75
|  | 대피소 | 20 | + | 0 | [6 empty] | 23 | + | 0 | [5 empty] | 130
11 |  | 20 | 23 | + | 4 | 23 | + | 14 | 24 | + | 6 | 24 | + | 6 | 22 | 12 | 1 |  |  | 8.5
12 |  | 20 | 24 | + | 6 | 24 | + | 6 | 25 | + | 6 | 25 | + | 6 | 20 | 20 | 1 |  |  | 10
13 |  | 25 | 25 | + | 9 | 25 | + | 9 | 26 | + | 11 | 27 | + | 1 | 32 | 22 | 0.75 |  |  | 10.125
14 |  | 25 | 27 | + | 1 | 27 | + | 11 | 28 | + | 15 | 29 | + | 5 | 44 | 24 | 0.75 |  |  | 12.75
15 |  | 20 | 29 | + | 14 | 30 | + | 4 | 31 | + | 6 | 31 | + | 16 | 42 | 22 | 1 |  |  | 32
16 |  | 30 | 32 | + | 2 | 32 | + | 12 | 33 | + | 15 | 34 | + | 5 | 43 | 23 | 0.5 |  |  | 16.5
17 |  | 15 | 34 | + | 2 | 34 | + | 12 | 35 | + | 17 | 36 | + | 7 | 45 | 25 | 1.5 |  |  | 52.5
|  | 대피소 | 35 | + | 0 | [6 empty] | 36 | + | 0 | [5 empty] | 50
18 |  | 25 | 35 | + | 15 | 36 | + | 5 | 37 | + | 5 | 37 | + | 5 | 30 | 20 | 0.75 |  |  | 18.75
19 |  | 17 | 37 | + | 13 | 37 | + | 13 | 38 | + | 11 | 38 | + | 11 | 18 | 18 | 1.5 |  |  | 27
20 |  | 20 | 39 | + | 5 | 39 | + | 5 | 39 | + | 5 | 39 | + | 15 | 10 | 0 | 1 |  |  | 5
|  | 대피소 | 39 | + | 0 | [6 empty] | 40 | + | 0 | [5 empty] | 20
계 | [17 empty] | 0 |  | 974.375 |  | 974.375
Note on X31: admin: 임도의 곡선부너비 곡선반경-확대기준

## 사방공종 집계표 (hidden)
○.사방공종 집계표
측점 | 떼공 |  | 씨뿌리기 |  |  | 기슭막이 |  | 비고
| 평떼 | 노견떼 | 노견씨뿌리기 | 1hr/9,000m
| 7급 |  | 편측2줄*양안 | 절토부 | 성토부 | H=1.5 | H=2.0
| m2 | m | m | m | m | m | m
60+0~120+0 | 0 |  |  | 0 | 3209.5455 | 20 | 80
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3209.5455 | 20 | 80
3209.5455

## 폐목 및 폐뿌리 (hidden)
○폐목재파쇄 산출내역
※ 임목폐기물은 추후 정산처리 한다.
구분 |  | 단위 | 수량 | 비고
벌목면적 |  | m2 | 11463.5 | (절토면적*1.0)+(성토면적*0.5)
산물임내정리 |  | m2 | 11463.5 | 벌목면적
ha당 평균 축적 |  | m3 | 232.75 | 2020년 임업통계연보(울진군)
임목파쇄 |  | m3 | 266.813 | 벌목면적×ha당평균축적/10000
제근 |  | m2 | 2922 | 성토노면 면적반영
가지 및 잎 재적 |  | m3 | 91.5168 | 임목파쇄재적×0.343(임목재적 바이오매스 및 임분수확표참고)
가지 및 잎 중량 |  | ton | 73.2135 | 임목파쇄재적×0.343*0.8ton/㎥(단위중량)
폐뿌리 재적 |  | m3 | 92.4507 | 임목파쇄재적×0.347(임목재적 바이오매스 및 임분수확표참고)
폐뿌리 중량 |  | ton | 73.9606 | 임목파쇄재적×0.347*0.8ton/㎥(단위중량)
임목파쇄 재적 |  | m3 | 183 | 가지 및 잎, 폐뿌리 재적
임목파쇄 중량 |  | Ton | 147.174 | 가지 및 잎, 폐뿌리 중량
※ 임목재적 바이오매스 및 임분수확표 중 Ｖ. 임목바이오매스표 부위별 전환계수 참고
구분 | 중부지방소나무 |  | 상수리나무 | 평균치 | 가치 및 잎 평균치
가지 | 0.226 |  | 0.341 | 0.2835 | 0.343
잎 | 0.063 |  | 0.056 | 0.0595
뿌리 | 0.319 |  | 0.374 | 0.3465
※종단(수평)규준틀 : |  | 10 | 개소
※횡단(비탈)규준틀 : |  | 20 | 개소
○.폐목재파쇄 및 폐뿌리 산출내역
※ 폐뿌리 임목폐기물은 추후 정산처리 한다.
구분 |  | 단위 | 수량 | 비고
벌목면적 |  | m2 |  | (절토면적*1.0)+(성토면적*0.5)
산물임내정리 |  | m2 |  | 벌목면적
ha당 평균 축적 |  | m3 |  | 2018년 임업통계연보(울진군)
임목파쇄 |  | m3 | 0 | 벌목면적×ha당평균축적/10000
제근 |  | m2 | 0 | 성토면적의 30%반영(현장여건에 따른 판단)
폐뿌리재적 |  | m3 | 0 | ha당평균축적×0.325(산림생태학 근주재적참조)
폐뿌리재적 |  | ton | 0 | 임목파쇄재적×0.325(산림생태학 근주재적참조)*0.8ton/㎥(단위중량)
임목파쇄 재적 |  | m3 | 0 | 임목파쇄 재적*30%반영+폐뿌리재적
임목파쇄 재적 |  | ton | 0 | 임목파쇄 재적*30%반영+폐뿌리재적
Note on E10: 중부지방소나무+상수리나무 평균값(가지와잎)((0.226+0.341)+(0.063+0.056))/2=0.343
Note on E12: 중부지방소나무+상수리나무 평균값(뿌리) (0.319+0.374)/2=0.346

## 구조물토공
구조물토공 계산표
공종 | 규격 | 단위 | 수량 | 터파기 |  |  |  | 되메우기 |  | 잔 토 |  | 비고
|  |  |  | 토사 |  | 암
|  |  |  | 단위토량 | 토적 | 단위토량 | 토적 | 단위토량 | 토적 | 단위토량 | 토적
돌기슭막이 | H=1.5 | m | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.6 | 0
찰쌓기 | H=2.0 | m | 20 | 2.51 | 50.2 |  | 0 | 0.5 | 10 | 2.01 | 40.2
기슭막이 | H=1.5 | m | 20 | 2 | 40 |  | 0 | 0.4 | 8 | 1.6 | 32
메쌓기 | H=2.0 | m | 60 | 2.51 | 150.6 |  | 0 | 0.5 | 30 | 2.01 | 120.6
L형측구 | A형H=0.2 | m | 0 | 0.26 | 0 |  | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 0
포장난간 | A형H=0.2 | m | 0 | 0.05 | 0 |  | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0
콘크리트포장 |  | m2 | 0 | 0.2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2 | 0
돌붙임 | 찰붙임 | m2 | 20 | 0.35 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0.35 | 7
돌붙임 | 메붙임 | m2 | 90 | 0.35 | 31.5 |  | 0 |  | 0 | 0.35 | 31.5
물넘이 포장 | H=1.0 | m | 0 | 3.84 | 0 |  | 0 | 0.94 | 0 | 2.9 | 0
수로관 개거 | 400C | m | 0 | 0.83 | 0 |  | 0 | 0.46 | 0 | 0.37 | 0
관 공 | Φ800m/m | m | 84 | 3.88 | 325.92 | 0.97 | 81.48 | 4.35 | 365.4 | 0.5 | 42
| Φ1000m/m | m | 16 | 4.8 | 76.8 | 1.2 | 19.2 | 5.21 | 83.36 | 0.79 | 12.64
| Φ1200m/m | m | 22 | 5.8 | 127.6 | 1.45 | 31.9 | 6.12 | 134.64 | 1.13 | 24.86
관보호공 | 돌집수정ㄷ형 | 개소 | 2 | 14.8 | 29.6 | 6.3 | 12.6 | 2.6 | 5.2 | 18.5 | 37
| 돌집수정ㄴ형 | 개소 | 3 | 4.9 | 14.7 | 11.5 | 34.5 | 1.2 | 3.6 | 15.2 | 45.6
취수정 |  | 개소 | 0 | 6.09 | 0 |  | 0 | 2.63 | 0 | 3.46 | 0
임도준공표지석 |  | 개소 | 0 | 0.11 | 0 |  | 0 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0
0
0
계 |  |  |  |  | 853.92 |  | 179.68 |  | 640.2 |  | 393.4

## 토적집계표
○ 토적집계표
공종 |  | 단위 | 규격 | 계 | 본 선 |  | 비 고
거리 |  | m |  | 1200 | 1200
1.부지편입 |  | ㎡ | 계 | 15751 | 15751
|  |  | 절토면 | 7176 | 7176
|  |  | 성토면 | 8575 | 8575
2.절취 |  | ㎥ | 계 | 12941 | 12941
|  |  | 토사 | 8483 | 8483
|  |  | 암(브레카) | 2229 | 2229 | 4458 | 50%
|  |  | 암발파(TYPE-V) | 2229 | 2229 |  | 50%
3.측구터파기 |  | ㎥ | 계 | 187 | 187
|  |  | 토사 | 41 | 41
|  |  | 암 | 146 | 146
4.층따기 |  | ㎥ |  | 0 | 0
5.성토 |  | ㎥ |  | 11253 | 11253
6.노면정리 |  | ㎡ |  | 6979 | 6979
7.제근 |  | ㎡ |  | 2922 | 2922
8 . 유 용 토 운 반 | 무대 | ㎥ | 계 | 6429 | 6429
|  |  | 횡단 | 4780 | 4780
|  |  | 종단 | 1649 | 1649
| 도자 | ㎥ | 계 | 2151 | 2151
|  |  | 토사 | 1155 | 1155 |  | 38.3
|  |  | 암 | 996 | 996 |  | 40.9
| 덤프 | ㎥ | 계 | 2671 | 2671
|  |  | 토사 | 1742 | 1742 |  | 385
|  |  | 암 | 929 | 929 |  | 353
9.보호공 |  | ㎡ | 계 |  | 3530.5 |  | 씨뿌리기
|  |  | 절토면 | 0 | 0 | 3364 | 0%
|  |  | 성토면 | 3530.5 | 3530.5 | 7061 | 50%
|  |  |  | 1977.08 | 1977.08 |  | 28%
10.사토 |  | ㎥ | 117.7026 | 719.8147 | 994.4747 | -274.66 | 채집석 공제

## 사토운반본선
○.사토운반 산출내역 본선
위치 | 사토발생점 |  | 사 토 장 (운반점) |  | 사토발생량 |  | 운반토량 | 70% | 자연상태 환산량(a) | 운반거리(b) | a × b | 비 고
단위 | m |  | m |  |  | ㎥ | ㎥ |  | ㎥ | m
1 | 1220 |  | 1433 |  | 토사 | 312 | 218.4 |  | 232.3404 | 213 | 49488.5106
| 61 | 0 | 71 | 13 | 암 | 224 | 156.8 |  | 122.5 | 213 | 26092.5
2 | 1512 |  | 1433 |  | 토사 | 348 | 243.6 |  | 259.1489 | 79 | 20472.766
| 75 | 12 | 71 | 13 | 암 | 248 | 173.6 |  | 135.625 | 79 | 10714.375
3 | 1609 |  | 1567 |  | 토사 | 226 | 158.2 |  | 168.2979 | 42 | 7068.5106
| 80 | 9 | 78 | 7 | 암 | 140 | 98 |  | 76.5625 | 42 | 3215.625
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
계 | [5 empty] | 1498 |  |  | 994.4747 | 117.7026 | 117052.2872
평균운반거리 : |  |  | ［∑(a×b)÷∑a］ = |  |  | 117052.2872 | ÷ |  | 994.4747 | = | 117.7026 | m

## 수리집수면적유역도
-.수리 집수면적 유역도
| 축척 : NONE | - 위 치 : | 울진군 울진읍 대흥리 산65 외2
|  |  |  | 기호 | 측점 | 배수관크기 | 유역면적(ha) | 비고
|  |  |  | 1 | No.11+0 | 800mm | 0.4 | 최소관설치기준
|  |  |  | 2 | No.32+17 | 800mm | 0.65 | 최소관설치기준
|  |  |  | 3 | No.34+15 | 800mm | 0.97 | 최소관설치기준
|  |  |  | 4 | No.45+0 | 800mm | 2.57 | 수리계산서첨부
|  |  |  | 5 | No.53+7 | 800mm | 1.4 | 최소관설치기준

## 71+13
1. 홍 수 량 계 산 | [19 empty] | 2. 단면검토 | [8 empty] | 지역 | 재현기간 | 강우량
| 측점 : |  | NO.71+13 | [25 empty] | 울진 | 10 | 199.6
| 1-1. Rational Method공식 | [18 empty] | ­ 파형강관 | [8 empty] | 울진 | 20 | 233.2
[29 empty] | 울진 | 30 | 252.6
|  |  | Qd : 홍수량 × 1.5 |  |  | 5.15 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | 홍수위 |  |  |  | 3.6 | 0.6 | E L:홍수위 |  | 1 . 총 홍 수 량 |  | 5.15 | ㎥ | [5 empty] | 울진 | 50 | 276.8
|  |  | Q : 홍수량 ㎥/sec |  |  | 3.43 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 3 |  | 1 : 2.0 | [9 empty] | 울진 | 70 | 292.7
|  |  | f : 유출계수 |  |  | 0.8 | [6 empty] | 1:0.3 | [6 empty] | 2 . 유 출 량 | [8 empty] | 울진 | 80 | 299
|  |  | rt : 평균시간 강우량 mm/hr |  |  | 116.76 |  | 1.2 |  |  | #REF! |  |  | 3 | [8 empty] | 단 면 : D = |  | 1200 | mm |  |  | 울진 | 100 | 305.9
|  |  | A : 유역면적 ㎢ |  |  | 0.132 | 13.2 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 단면적 : A = π D2/4 × 240/360 + D/2 × sin60 × 2D × cos60
[24 empty] | = 0.785 D2 |  | = | 1.13 | ㎡
| 1-2. 홍수도달시간 | [21 empty] | 윤 변 : p = π D × 240/360 | [5 empty] | 추풍령 | 30 | 200.9
[9 empty] | P1 = | #REF! |  | #REF! |  |  | P1 = | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | = 3.14 D |  | = | 3.768 | m | 추풍령 | 50 | 216.5
|  | 산지부 (Kerby 공식) | [6 empty] | S = | 1 /33 = | 0.0303 |  |  |  | S = | 1 /150 = | 0.0067 | [5 empty] | 경 심 : R = A / P = 0.3018 D |  |  | = | 0.3 |  | 추풍령 | 70 | 226.7
[29 empty] | 추풍령 | 80 | 230.8
|  | T = {2/3×3.28×L×(n/√s)} 0.467 | [20 empty] | 하상경사: | 1 | 20 | = | 5 | % | 추풍령 | 100 | 237.5
|  |  | T : 홍수도달시간 (hr) |  |  | 0.45 | [17 empty] | n = | 0.013 |  |  |  | 안동 | 10 | 122.2
|  |  | L : 산정에서 하천시점까지 거리 (m) |  |  | 480 |  | 1. 윤 변 | [5 empty] | 1. 윤 변 | [14 empty] | 안동 | 20 | 135.3
|  |  | s : 지표면경사 (H/L) |  |  | 0.38542 |  | P = | #REF! |  |  | #REF! |  | P = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | ― 유 속 : | V = 1 / n × R⅔ × I½ = 75 × 0.300^⅔ × 0.050^⅔ = | [6 empty] | 안동 | 30 | 142.9
|  |  | n : 지체계수(일반적인 산간유역 0.70) |  |  | 0.7 | [19 empty] | 7.516 | m/sec |  | 안동 | 50 | 152.3
|  |  | H : 산정에서 하천시점까지 표고차(m) |  |  | 185 |  | 2. 단 면 적 | [5 empty] | 2. 단 면 적 | [14 empty] | 안동 | 70 | 158.5
[8 empty] | A = | #REF! |  |  | #REF! |  | A = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | ― 유 출 량 : | Q = A × V = 1.130 × 7.516 = |  |  |  | 8.493 | ㎥/sec |  | 안동 | 80 | 160.9
| 1-3. 강우강도rt의 결정 | [27 empty] | 안동 | 100 | 165
[22 empty] | 8.493㎥/s > Qd = 5.15㎥/s - O K - | [6 empty] | 포항 | 10 | 217.1
|  | rt = (R24/24)·(24/T) 0.557 |  |  |  | 116.76 |  | R = | #REF! |  |  | #REF! |  | R = | #REF! |  |  | #REF! | [10 empty] | 포항 | 20 | 254
|  |  | R24 : | 305.9 | mm/day | 지 역 | 재현기간 | 4. 유 속 | [5 empty] | 4. 유 속 | [6 empty] | ― 유 출 율 : | 165 | % | [5 empty] | 포항 | 30 | 275.2
[6 empty] | 울진 | 100 | V = | #REF! |  |  | #REF! | m/s | V = | #REF! |  |  | #REF! | m/s | [9 empty] | 포항 | 50 | 301.7
[29 empty] | 포항 | 70 | 319.1
|  |  | (건설교통부 2003.12 전국주요지점의 확률강우량 부록편) | [25 empty] | 포항 | 80 | 326
[29 empty] | 포항 | 100 | 337.5
[29 empty] | 대구 | 10 | 170.1
[29 empty] | 대구 | 20 | 196.1
[29 empty] | 대구 | 30 | 211
[29 empty] | 대구 | 50 | 229.8
[29 empty] | 대구 | 70 | 242
[29 empty] | 대구 | 80 | 246.9
[29 empty] | 대구 | 100 | 255
[29 empty] | 춘양 | 10 | 233.5
[29 empty] | 춘양 | 20 | 273.9
[29 empty] | 춘양 | 30 | 297.2
[29 empty] | 춘양 | 50 | 326.3
[29 empty] | 춘양 | 70 | 345.3
[29 empty] | 춘양 | 80 | 352.9
[29 empty] | 춘양 | 100 | 414.2
[29 empty] | 영주 | 10 | 213.4
[29 empty] | 영주 | 20 | 245.8
[29 empty] | 영주 | 30 | 264.4
[29 empty] | 영주 | 50 | 287.7
[29 empty] | 영주 | 70 | 302.9
[29 empty] | 영주 | 80 | 309
[29 empty] | 영주 | 100 | 319.1
[29 empty] | 문경 | 10 | 154.5
[29 empty] | 문경 | 20 | 173.6
[29 empty] | 문경 | 30 | 184.6
[29 empty] | 문경 | 50 | 198.3
[29 empty] | 문경 | 70 | 207.3
[29 empty] | 문경 | 80 | 210.9
[29 empty] | 문경 | 100 | 216.8
[29 empty] | 영덕 | 10 | 172.2
[29 empty] | 영덕 | 20 | 197.2
[29 empty] | 영덕 | 30 | 211.6
[29 empty] | 영덕 | 50 | 229.6
[29 empty] | 영덕 | 70 | 241.4
[29 empty] | 영덕 | 80 | 246.1
[29 empty] | 영덕 | 100 | 253.9
[29 empty] | 의성 | 10 | 149.2
[29 empty] | 의성 | 20 | 168.1
[29 empty] | 의성 | 30 | 179.1
[29 empty] | 의성 | 50 | 192.7
[29 empty] | 의성 | 70 | 201.6
[29 empty] | 의성 | 80 | 205.2
[29 empty] | 의성 | 100 | 211.1
[29 empty] | 구미 | 10 | 147.4
[29 empty] | 구미 | 20 | 164.7
[29 empty] | 구미 | 30 | 174.6
[29 empty] | 구미 | 50 | 187
[29 empty] | 구미 | 70 | 195.2
[29 empty] | 구미 | 80 | 198.4
[29 empty] | 구미 | 100 | 203.8
[29 empty] | 영천 | 10 | 168.1
[29 empty] | 영천 | 20 | 188.2
[29 empty] | 영천 | 30 | 199.7
[29 empty] | 영천 | 50 | 214.2
[29 empty] | 영천 | 70 | 223.6
[29 empty] | 영천 | 80 | 227.4
[29 empty] | 영천 | 100 | 233.6
120 °
0.75D
120 °
0.75D
Note on AX1: <지우지말것> 수정시 Microsoft Script Editot 함께 수정...
Note on L26: 콤보상자를 눌러서 지역을 선택.
Note on M26: 콤보상자를 눌러서 재현기간을 선택.

## 78+7
1. 홍 수 량 계 산 | [19 empty] | 2. 단면검토 | [8 empty] | 지역 | 재현기간 | 강우량
| 측점 : |  | NO.78+7 | [25 empty] | 울진 | 10 | 199.6
| 1-1. Rational Method공식 | [18 empty] | ­ 파형강관 | [8 empty] | 울진 | 20 | 233.2
[29 empty] | 울진 | 30 | 252.6
|  |  | Qd : 홍수량 × 1.5 |  |  | 0.99 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | 홍수위 |  |  |  | 3.6 | 0.6 | E L:홍수위 |  | 1 . 총 홍 수 량 |  | 0.99 | ㎥ | [5 empty] | 울진 | 50 | 276.8
|  |  | Q : 홍수량 ㎥/sec |  |  | 0.66 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 3 |  | 1 : 2.0 | [9 empty] | 울진 | 70 | 292.7
|  |  | f : 유출계수 |  |  | 0.8 | [6 empty] | 1:0.3 | [6 empty] | 2 . 유 출 량 | [8 empty] | 울진 | 80 | 299
|  |  | rt : 평균시간 강우량 mm/hr |  |  | 155.19 |  | 1.2 |  |  | #REF! |  |  | 3 | [8 empty] | 단 면 : D = |  | 800 | mm |  |  | 울진 | 100 | 305.9
|  |  | A : 유역면적 ㎢ |  |  | 0.019 | 1.9 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 단면적 : A = π D2/4 × 240/360 + D/2 × sin60 × 2D × cos60
[24 empty] | = 0.785 D2 |  | = | 0.502 | ㎡
| 1-2. 홍수도달시간 | [21 empty] | 윤 변 : p = π D × 240/360 | [5 empty] | 추풍령 | 30 | 200.9
[9 empty] | P1 = | #REF! |  | #REF! |  |  | P1 = | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | = 3.14 D |  | = | 2.512 | m | 추풍령 | 50 | 216.5
|  | 산지부 (Kerby 공식) | [6 empty] | S = | 1 /33 = | 0.0303 |  |  |  | S = | 1 /150 = | 0.0067 | [5 empty] | 경 심 : R = A / P = 0.3018 D |  |  | = | 0.2 |  | 추풍령 | 70 | 226.7
[29 empty] | 추풍령 | 80 | 230.8
|  | T = {2/3×3.28×L×(n/√s)} 0.467 | [20 empty] | 하상경사: | 1 | 20 | = | 5 | % | 추풍령 | 100 | 237.5
|  |  | T : 홍수도달시간 (hr) |  |  | 0.27 | [17 empty] | n = | 0.013 |  |  |  | 안동 | 10 | 122.2
|  |  | L : 산정에서 하천시점까지 거리 (m) |  |  | 205 |  | 1. 윤 변 | [5 empty] | 1. 윤 변 | [14 empty] | 안동 | 20 | 135.3
|  |  | s : 지표면경사 (H/L) |  |  | 0.68293 |  | P = | #REF! |  |  | #REF! |  | P = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | ― 유 속 : | V = 1 / n × R⅔ × I½ = 75 × 0.200^⅔ × 0.050^⅔ = | [6 empty] | 안동 | 30 | 142.9
|  |  | n : 지체계수(일반적인 산간유역 0.70) |  |  | 0.7 | [19 empty] | 5.735 | m/sec |  | 안동 | 50 | 152.3
|  |  | H : 산정에서 하천시점까지 표고차(m) |  |  | 140 |  | 2. 단 면 적 | [5 empty] | 2. 단 면 적 | [14 empty] | 안동 | 70 | 158.5
[8 empty] | A = | #REF! |  |  | #REF! |  | A = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | ― 유 출 량 : | Q = A × V = 0.502 × 5.735 = |  |  |  | 2.879 | ㎥/sec |  | 안동 | 80 | 160.9
| 1-3. 강우강도rt의 결정 | [27 empty] | 안동 | 100 | 165
[22 empty] | 2.879㎥/s > Qd = 0.99㎥/s - O K - | [6 empty] | 포항 | 10 | 217.1
|  | rt = (R24/24)·(24/T) 0.557 |  |  |  | 155.19 |  | R = | #REF! |  |  | #REF! |  | R = | #REF! |  |  | #REF! | [10 empty] | 포항 | 20 | 254
|  |  | R24 : | 305.9 | mm/day | 지 역 | 재현기간 | 4. 유 속 | [5 empty] | 4. 유 속 | [6 empty] | ― 유 출 율 : | 291 | % | [5 empty] | 포항 | 30 | 275.2
[6 empty] | 울진 | 100 | V = | #REF! |  |  | #REF! | m/s | V = | #REF! |  |  | #REF! | m/s | [9 empty] | 포항 | 50 | 301.7
[29 empty] | 포항 | 70 | 319.1
|  |  | (건설교통부 2003.12 전국주요지점의 확률강우량 부록편) | [25 empty] | 포항 | 80 | 326
[29 empty] | 포항 | 100 | 337.5
[29 empty] | 대구 | 10 | 170.1
[29 empty] | 대구 | 20 | 196.1
[29 empty] | 대구 | 30 | 211
[29 empty] | 대구 | 50 | 229.8
[29 empty] | 대구 | 70 | 242
[29 empty] | 대구 | 80 | 246.9
[29 empty] | 대구 | 100 | 255
[29 empty] | 춘양 | 10 | 233.5
[29 empty] | 춘양 | 20 | 273.9
[29 empty] | 춘양 | 30 | 297.2
[29 empty] | 춘양 | 50 | 326.3
[29 empty] | 춘양 | 70 | 345.3
[29 empty] | 춘양 | 80 | 352.9
[29 empty] | 춘양 | 100 | 414.2
[29 empty] | 영주 | 10 | 213.4
[29 empty] | 영주 | 20 | 245.8
[29 empty] | 영주 | 30 | 264.4
[29 empty] | 영주 | 50 | 287.7
[29 empty] | 영주 | 70 | 302.9
[29 empty] | 영주 | 80 | 309
[29 empty] | 영주 | 100 | 319.1
[29 empty] | 문경 | 10 | 154.5
[29 empty] | 문경 | 20 | 173.6
[29 empty] | 문경 | 30 | 184.6
[29 empty] | 문경 | 50 | 198.3
[29 empty] | 문경 | 70 | 207.3
[29 empty] | 문경 | 80 | 210.9
[29 empty] | 문경 | 100 | 216.8
[29 empty] | 영덕 | 10 | 172.2
[29 empty] | 영덕 | 20 | 197.2
[29 empty] | 영덕 | 30 | 211.6
[29 empty] | 영덕 | 50 | 229.6
[29 empty] | 영덕 | 70 | 241.4
[29 empty] | 영덕 | 80 | 246.1
[29 empty] | 영덕 | 100 | 253.9
[29 empty] | 의성 | 10 | 149.2
[29 empty] | 의성 | 20 | 168.1
[29 empty] | 의성 | 30 | 179.1
[29 empty] | 의성 | 50 | 192.7
[29 empty] | 의성 | 70 | 201.6
[29 empty] | 의성 | 80 | 205.2
[29 empty] | 의성 | 100 | 211.1
[29 empty] | 구미 | 10 | 147.4
[29 empty] | 구미 | 20 | 164.7
[29 empty] | 구미 | 30 | 174.6
[29 empty] | 구미 | 50 | 187
[29 empty] | 구미 | 70 | 195.2
[29 empty] | 구미 | 80 | 198.4
[29 empty] | 구미 | 100 | 203.8
[29 empty] | 영천 | 10 | 168.1
[29 empty] | 영천 | 20 | 188.2
[29 empty] | 영천 | 30 | 199.7
[29 empty] | 영천 | 50 | 214.2
[29 empty] | 영천 | 70 | 223.6
[29 empty] | 영천 | 80 | 227.4
[29 empty] | 영천 | 100 | 233.6
120 °
0.75D
120 °
0.75D
Note on AX1: <지우지말것> 수정시 Microsoft Script Editot 함께 수정...
Note on L26: 콤보상자를 눌러서 지역을 선택.
Note on M26: 콤보상자를 눌러서 재현기간을 선택.

## 105+12
1. 홍 수 량 계 산 | [19 empty] | 2. 단면검토 | [8 empty] | 지역 | 재현기간 | 강우량
| 측점 : |  | NO.105+12 | [25 empty] | 울진 | 10 | 199.6
| 1-1. Rational Method공식 | [18 empty] | ­ 파형강관 | [8 empty] | 울진 | 20 | 233.2
[29 empty] | 울진 | 30 | 252.6
|  |  | Qd : 홍수량 × 1.5 |  |  | 3.24 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | 홍수위 |  |  |  | 3.6 | 0.6 | E L:홍수위 |  | 1 . 총 홍 수 량 |  | 3.24 | ㎥ | [5 empty] | 울진 | 50 | 276.8
|  |  | Q : 홍수량 ㎥/sec |  |  | 2.16 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 3 |  | 1 : 2.0 | [9 empty] | 울진 | 70 | 292.7
|  |  | f : 유출계수 |  |  | 0.8 | [6 empty] | 1:0.3 | [6 empty] | 2 . 유 출 량 | [8 empty] | 울진 | 80 | 299
|  |  | rt : 평균시간 강우량 mm/hr |  |  | 124.68 |  | 1.2 |  |  | #REF! |  |  | 3 | [8 empty] | 단 면 : D = |  | 1000 | mm |  |  | 울진 | 100 | 305.9
|  |  | A : 유역면적 ㎢ |  |  | 0.078 | 7.8 |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | 단면적 : A = π D2/4 × 240/360 + D/2 × sin60 × 2D × cos60
[24 empty] | = 0.785 D2 |  | = | 0.785 | ㎡
| 1-2. 홍수도달시간 | [21 empty] | 윤 변 : p = π D × 240/360 | [5 empty] | 추풍령 | 30 | 200.9
[9 empty] | P1 = | #REF! |  | #REF! |  |  | P1 = | #REF! |  | #REF! | [5 empty] | = 3.14 D |  | = | 3.14 | m | 추풍령 | 50 | 216.5
|  | 산지부 (Kerby 공식) | [6 empty] | S = | 1 /33 = | 0.0303 |  |  |  | S = | 1 /150 = | 0.0067 | [5 empty] | 경 심 : R = A / P = 0.3018 D |  |  | = | 0.25 |  | 추풍령 | 70 | 226.7
[29 empty] | 추풍령 | 80 | 230.8
|  | T = {2/3×3.28×L×(n/√s)} 0.467 | [20 empty] | 하상경사: | 1 | 20 | = | 5 | % | 추풍령 | 100 | 237.5
|  |  | T : 홍수도달시간 (hr) |  |  | 0.4 | [17 empty] | n = | 0.013 |  |  |  | 안동 | 10 | 122.2
|  |  | L : 산정에서 하천시점까지 거리 (m) |  |  | 441 |  | 1. 윤 변 | [5 empty] | 1. 윤 변 | [14 empty] | 안동 | 20 | 135.3
|  |  | s : 지표면경사 (H/L) |  |  | 0.58503 |  | P = | #REF! |  |  | #REF! |  | P = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | ― 유 속 : | V = 1 / n × R⅔ × I½ = 75 × 0.250^⅔ × 0.050^⅔ = | [6 empty] | 안동 | 30 | 142.9
|  |  | n : 지체계수(일반적인 산간유역 0.70) |  |  | 0.7 | [19 empty] | 6.655 | m/sec |  | 안동 | 50 | 152.3
|  |  | H : 산정에서 하천시점까지 표고차(m) |  |  | 258 |  | 2. 단 면 적 | [5 empty] | 2. 단 면 적 | [14 empty] | 안동 | 70 | 158.5
[8 empty] | A = | #REF! |  |  | #REF! |  | A = | #REF! |  |  | #REF! |  |  | ― 유 출 량 : | Q = A × V = 0.785 × 6.655 = |  |  |  | 5.224 | ㎥/sec |  | 안동 | 80 | 160.9
| 1-3. 강우강도rt의 결정 | [27 empty] | 안동 | 100 | 165
[22 empty] | 5.224㎥/s > Qd = 3.24㎥/s - O K - | [6 empty] | 포항 | 10 | 217.1
|  | rt = (R24/24)·(24/T) 0.557 |  |  |  | 124.68 |  | R = | #REF! |  |  | #REF! |  | R = | #REF! |  |  | #REF! | [10 empty] | 포항 | 20 | 254
|  |  | R24 : | 305.9 | mm/day | 지 역 | 재현기간 | 4. 유 속 | [5 empty] | 4. 유 속 | [6 empty] | ― 유 출 율 : | 161 | % | [5 empty] | 포항 | 30 | 275.2
[6 empty] | 울진 | 100 | V = | #REF! |  |  | #REF! | m/s | V = | #REF! |  |  | #REF! | m/s | [9 empty] | 포항 | 50 | 301.7
[29 empty] | 포항 | 70 | 319.1
|  |  | (건설교통부 2003.12 전국주요지점의 확률강우량 부록편) | [25 empty] | 포항 | 80 | 326
[29 empty] | 포항 | 100 | 337.5
[29 empty] | 대구 | 10 | 170.1
[29 empty] | 대구 | 20 | 196.1
[29 empty] | 대구 | 30 | 211
[29 empty] | 대구 | 50 | 229.8
[29 empty] | 대구 | 70 | 242
[29 empty] | 대구 | 80 | 246.9
[29 empty] | 대구 | 100 | 255
[29 empty] | 춘양 | 10 | 233.5
[29 empty] | 춘양 | 20 | 273.9
[29 empty] | 춘양 | 30 | 297.2
[29 empty] | 춘양 | 50 | 326.3
[29 empty] | 춘양 | 70 | 345.3
[29 empty] | 춘양 | 80 | 352.9
[29 empty] | 춘양 | 100 | 414.2
[29 empty] | 영주 | 10 | 213.4
[29 empty] | 영주 | 20 | 245.8
[29 empty] | 영주 | 30 | 264.4
[29 empty] | 영주 | 50 | 287.7
[29 empty] | 영주 | 70 | 302.9
[29 empty] | 영주 | 80 | 309
[29 empty] | 영주 | 100 | 319.1
[29 empty] | 문경 | 10 | 154.5
[29 empty] | 문경 | 20 | 173.6
[29 empty] | 문경 | 30 | 184.6
[29 empty] | 문경 | 50 | 198.3
[29 empty] | 문경 | 70 | 207.3
[29 empty] | 문경 | 80 | 210.9
[29 empty] | 문경 | 100 | 216.8
[29 empty] | 영덕 | 10 | 172.2
[29 empty] | 영덕 | 20 | 197.2
[29 empty] | 영덕 | 30 | 211.6
[29 empty] | 영덕 | 50 | 229.6
[29 empty] | 영덕 | 70 | 241.4
[29 empty] | 영덕 | 80 | 246.1
[29 empty] | 영덕 | 100 | 253.9
[29 empty] | 의성 | 10 | 149.2
[29 empty] | 의성 | 20 | 168.1
[29 empty] | 의성 | 30 | 179.1
[29 empty] | 의성 | 50 | 192.7
[29 empty] | 의성 | 70 | 201.6
[29 empty] | 의성 | 80 | 205.2
[29 empty] | 의성 | 100 | 211.1
[29 empty] | 구미 | 10 | 147.4
[29 empty] | 구미 | 20 | 164.7
[29 empty] | 구미 | 30 | 174.6
[29 empty] | 구미 | 50 | 187
[29 empty] | 구미 | 70 | 195.2
[29 empty] | 구미 | 80 | 198.4
[29 empty] | 구미 | 100 | 203.8
[29 empty] | 영천 | 10 | 168.1
[29 empty] | 영천 | 20 | 188.2
[29 empty] | 영천 | 30 | 199.7
[29 empty] | 영천 | 50 | 214.2
[29 empty] | 영천 | 70 | 223.6
[29 empty] | 영천 | 80 | 227.4
[29 empty] | 영천 | 100 | 233.6
120 °
0.75D
120 °
0.75D
Note on AX1: <지우지말것> 수정시 Microsoft Script Editot 함께 수정...
Note on L26: 콤보상자를 눌러서 지역을 선택.
Note on M26: 콤보상자를 눌러서 재현기간을 선택.

## 운반거리이정표 (hidden)
운 반 거 리 이 정 표
| 위 치 : | 울진군 울진읍 대흥리 산65 외2
| 중기, 기계 | 울진군청 | → | 12 | → | 현장입구 | → | 7 | → | 현장중심 |  | 총거리 = | 19
| 철근, 시멘트 | 울진군청 | → | 12 | → | 현장입구 | → | 7 | → | 현장중심 |  | 총거리 = | 19
| 모래 | 울진 남일통상 | → | 9.4 | → | 현장입구 | → | 7 | → | 현장중심 |  | 총거리 = | 16.4
| 자갈 | 울진 남일통상 | → | 9.4 | → | 현장입구 | → | 7 | → | 현장중심 |  | 총거리 = | 16.4
| 막자갈 |  | → |  | → | 현장입구 | → |  | → | 현장중심 |  | 총거리 = | 0
| 혼합석 | 울진 남일통상 | → | 25 | → | 현장입구 | → | 7 | → | 현장중심 |  | 총거리 = | 32
| 돌 | 영덕-와이피앤 | → | 73 | → | 현장입구 | → | 7 | → | 현장중심 |  | 총거리 = | 80
운반거리 및 단가 비교표
| 품명 | 상호(법인명) 및 위치 |  |  |  | 거리(km) | 단가(원) |  | 운반비(원) |  | 합계(원) |  | 비고
| 모래 | 안동-청송골재 |  |  |  | 57.1 | 15000 |  | 29605 |  | 44605 |  | 적용
0
| 자갈 | 안동-프라임개발 |  |  |  | 56.4 | 13000 |  | 33690 |  | 46690 |  | 적용
|  | 영주-부영산업개발 |  |  |  | 47.4 | 18000 |  | 28898 |  | 46898
| 막자갈 | 안동-대원골재산업 |  |  |  | 74.3 | 20000 |  | 43262 |  | 63262
|  | 영주-부영산업개발 |  |  |  | 47.4 | 18000 |  | 28898 |  | 46898 |  | 적용
| 혼합석 | 안동-프라임개발 |  |  |  | 56.4 | 8700 |  | 33690 |  | 42390
|  | 영주시-물가자료 |  |  |  | 50.5 | 9000 |  | 30561 |  | 39561 |  | 적용
| 돌 | 영주-삼일산업 |  |  |  | 97 | 28500 |  | 44310 |  | 72810 |  | 적용
|  | 영덕-와이피앤 |  |  |  | 82 | 41000 |  | 28380 |  | 69380
|  | 영덕-와이피앤 |  |  |  | 73 | 44000 |  | 35460 |  | 79460