## 책등(남부)
2025년
산불진화임도사업
설 계 서
울진 금강송 소광
0.60km
남 부 지 방 산림청

## 겉표지(남부)
(2025년 기번41)
2025년
산불진화임도사업 설계서
- 노선명 : 울진군 금강송면 소광리
- 사업량 : 0.60km
남부지방산림청
남부지방산림청
울진국유림관리소

## 속표지(남부)
[5 empty] | 담당자 | 실장 | 소장 | 담당자 | 팀장 | 과장
2025년
산불진화임도사업 설계서
울진 금강송 소광리 (기번41)
| ◇ | 사 업 량 : | 0.60km
| ◇ | 사 업 비 : | 372380000 | (금삼억칠천이백삼십팔만원)
| ○ | 도급사업비 : | 318775000 | (금삼억일천팔백칠십칠만오천원)
| ○ | 관급자재대 : | 53605000 | (금오천삼백육십만오천원)
|  | 설계자 : | 진솔산림기술사사무소
산림공학기술자 기술특급 김 영 체 (인)
남부지방산림청

## 목차 (2) (hidden)
목 차
1. 위치도
2. 공사설명서
3. 시방서(일반,특별,전문)
4. 예정 공정표
5. 임도부지편입조서
6. 설계내역서
7. 일위대가표
8. 단가산출서
9. 기계경비산출조서
10. 노무비 재료비 경비 집계표
11. 수량 산출조서
12. 공작물 구조도
13. 기타 참고자료

## 목차 (3) (hidden)
목 차
1. 위치도
2. 공사설명서
3. 시방서(일반,특별,전문)
4. 예정 공정표
5. 임도부지편입조서
6. 공사원가계산서
7. 공사비총괄표
8. 설계내역서
9. 일위대가표
10. 단가산출서
11. 기계경비산출조서
12. 노무비 단가 및 수량,금액 집계표
13. 재료비 단가 및 수량,금액 집계표
14. 경 비 단가 및 수량,금액 집계표
15. 수량 산출조서
16. 수리집수면적유역도
17. 공작물 구조도
18. 기타 참고자료

## 책등(울진)
2025년
산불진화임도사업
설 계 서
울진 금강송 소광
0.60km
울 진 국유림 관리소

## 겉표지(울진)
(2025년 기번8)
2025년
산불진화임도사업 설계서
- 노선명 : 울진군 금강송면 소광리
- 사업량 : 0.60km
울진국유림관리소
남부지방산림청
울진국유림관리소

## 속표지(울진)
[5 empty] | 담당자 | 실장 | 소장 | 담당자 | 팀장 | 과장
2025년
산불진화임도사업 설계서
울진 금강송 소광리 (기번8)
| ◇ | 사 업 량 : | 0.60km
| ◇ | 사 업 비 : | 372380000 | (금삼억칠천이백삼십팔만원)
| ○ | 도급사업비 : | 318775000 | (금삼억일천팔백칠십칠만오천원)
| ○ | 관급자재대 : | 53605000 | (금오천삼백육십만오천원)
|  | 설계자 : | 진솔산림기술사사무소
산림공학기술자 기술특급 김 영 체 (인)
울진국유림관리소

## 목차
목 차
| - | 위치도
| - | 공사설명서
| - | 시방서(일반,특별,전문)
| - | 설계예산서
| - | 일위대가표
| - | 단가산출서
| - | 기계경비산출서
| - | 설계비명세서
| - | 수량 산출서
| - | 기타 참고자료

## 위치도
○.위치도
| 거리 : | 위치: | 축척 : 1/25,000

## 공사설명서
○ 공사설명서
| 1.공 사 명 : | 2025년 산불진화임도사업
| 2.공사 목적 : | 본 사업은 임도를 개설함으로써 산화방지 및 산림작업의 능률화, 임업경영개선을 위한 기반
조성은 물론 임업의 소득을 증대시키고 농림업의 발전과 지역개발에 이바지 하고자 함
| 3.위 치 : | 울진군 금강송면 소광리 산29 외
| 4.공사 개요 : | (세부내역 : 설계내역서 참고)
|  | ◐ 임도규격: | ▷ | 총 연 장 : | 0.6 |  | km
|  |  |  | 풍천 신성 : | 0.8 |  | km
|  |  |  | 길안 배방 : |  |  | km
|  |  | ▷ | 유 효 너 비 : | 3.5 |  | m
|  |  | ▷ | 길 어 깨 : | 0.5m×2EA
|  | ◐ 주요공종: | ▷ | 토사절취량 : | 2749 | m3
|  |  | ▷ | 암절취량 : | 2292 | m3
|  |  | ▷ | 유용토운반: | 1305 | m3
|  |  | ▷ | 파형강관부설 : | 12 | m
|  |  | ▷ | 돌기슭막이 : | 110 | m
|  |  | ▷ | 콘크리트포장 : | 1884 | m2
| 5.공사 기간 : | 착공 후 | 120 | 일간

## 공정 (hidden)
○ 예정공정표
[7 empty] | 본 공사는 착수일로 부터 | [7 empty] | 120 |  | 일간으로 한다.
| 구분 | 제 1 월 | [5 empty] | 제 2 월 | [5 empty] | 제 3 월 | [5 empty] | 제 4 월 | [5 empty] | 제 6 월 | [5 empty] | 비 고
|  | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26
|  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
공 사 준 비
토 공 사
구조물 공 사
사면녹화공 사
부 대 공 사
현 장 정 리

## 겉표지 (hidden)
2016년도
작업임도사업 편입부지조서
포항 흥해 학천~신광 우각
경상북도산림환경연구원

## 공정 (3)
○ 예정공정표
본 공사는 착수일로 부터 120일간으로 한다.
| 구분 | 제 1 월 | [5 empty] | 제 2 월 | [5 empty] | 제 3 월 | [5 empty] | 제 4 월 | [5 empty] | 제 5 월 | [5 empty] | 제 6 월 | [5 empty] | 비 고
|  | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 9 | 14 | 19 | 24
|  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28
공 사 준 비
토 공 사
구조물 공 사
사면녹화공 사
부 대 공 사
혹 서 기
현 장 정 리

## 공정 (2) (hidden)
○ 예정공정표
[7 empty] | 본 공사는 착수일로 부터 | [7 empty] | 120 |  | 일간으로 한다.
| 구분 | 제 1 월 | [5 empty] | 제 2 월 | [5 empty] | 제 3 월 | [5 empty] | 제 4 월 | [5 empty] | 제 5 월 | [5 empty] | 비 고
|  | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26
|  | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
공 사 준 비
토공사
구조물 공 사
사면녹화공 사
부 대 공 사
현 장 정 리

## 임도편입부지조서
○. 임도편입부지조서
(단위 : ㎡ )
| 편입 지역 | 지 번 | 지 목 | 지적면적 (m2) | 편입면적 (m2) | 편입거리 (m) | 토지이용구분 |  |  | 소유 구분 | 소유자 |  | 비 고
[7 empty] | 보전산지 |  | 준보전 산 지 |  | 주소 | 성명
[7 empty] | 공익용 | 임업용
| 금강송 소광 | 140-1 | 도 | 2248 | 205 |  |  |  |  | 국 |  | 농림수산부
|  | 149 | 천 | 1428 | 35 |  |  |  |  | 공 |  | 울진군
|  | 150-1 | 대 | 1280 | 91 |  |  |  |  | 국 |  | 산림청
|  | 산29 | 임 | 26570347 | 3703 |  | 3703 |  |  | 국 |  | 산림청
|  | 산32 | 임 | 3450 | 85 |  | 85 |  |  | 국 |  | 산림청
| 합계 |  |  |  | 4119 | 0 | 3788 | 0 | 0

## 간지 (3) (hidden)
위치도
공사설명서
시방서(일반,특별,전문)
예정 공정표
임도부지편입조서
공사원가계산서
공사비총괄표
설계내역서
일위대가표
단가산출서
기계경비산출조서
노무비 단가 및 수량,금액 집계표
재료비 단가 및 수량,금액 집계표
경 비 단가 및 수량,금액 집계표
수량 산출조서
수리집수면적유역도
공작물 구조도
기타참고자료

## 간지 (2) (hidden)
위치도
공사설명서
시방서(일반,특별,전문)
예정 공정표
임도부지편입조서
설계내역서
일위대가표
단가산출서
기계경비산출조서
노무비 재료비 경비 집계표
수량 산출조서
공작물 구조도
기타참고자료

## 간지
공사설명서
시방서(일반,특별,전문)
설계예산서
일위대가표
단가산출서
기계경비산출서
설계비명세서
수량 산출서
기타 참고자료