## 공사기간산정표
공 사 기 간 산 출 집 계
구 분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 비 고
달력일수 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |  |  | 드롭목록
비작업일수 A + B - C | 기후여건(A) | 2.1 | 2 | 3.3 | 4 | 2.1 | 3.7 | 6.3 | 7.9 | 5 | 4.2 | 3.6 | 1.6 | 강수량(일강수량 10mm이상)울진 | 45.8 | 울진
| 법정공휴일(B) | 8 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 2025년 기준 | 68
| 중복일수(C) | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 기후여건 * 법정공휴일 / 달력일수
| 소계 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 8 | 12 | 8 | 6
월별작업가능일수 |  | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 21 | 22 | 19 | 22 | 19 | 22 | 25 | 달력일수 - 비작업일수 | 264
공사기간
1]준비기간 | [5 empty] | 5 | [7 empty] | 5
2]작업일수 | [5 empty] | 17 | 21 | 21 | 14 |  |  |  |  | 73
3]정리기간 | [8 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
작업일수 (준비,정리기간포함) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
비작업일수 | [5 empty] | 7 | 9 | 9 | 12 |  |  | 0
※ 공사기간 = 준비기간 + 작업일수 + 비작업일수 + 정리기간 | [13 empty] | ※ 5월 착공 기준시 ≒ 120일 소요

## 공사기간산출1
공 사 기 간 산 출
구 분 |  | 일작업량 | 시공량 | 작업일수 | 비 고
1. 준비기간 | 1] 각종서류및착수준비 |  |  | 2 |  | 1.89
| 2] 각공종별준비기간 |  |  | 3
| 소계 |  |  | 5
2. 공종별작업일수 |  |  |  |  | 8
1] 토공 | 제근 | 149 | 298 | 2 | 18.625 | 8
| 토사절취 | 549.8 | 2749 | 5 | 68.725
| 암절취 | 382 | 2292 | 6 | 47.75 | 12
| 암발파 | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 8
| 측구파기(토사) | 23 | 46 | 2 | 2.875 | 0.5
| 측구파기(암) | 22 | 8 | 1 | 2.75 | 0.5
| 도자운반(토사) | 89 | 178 | 2 | 11.125 | 1
| 도자운반(암) | 147 | 294 | 2 | 18.375 | 2
| 덤프운반(토사) | 73.5 | 147 | 2 | 9.1875 | 3
| 덤프운반(암) | 100 | 200 | 2 | 12.5 | 2
| 사토운반 | 979.3333 | 2938 | 3 | 122.4167 | 1
| 성토사면다짐 | 304 | 608 | 2 | 38 | 2
| 노면정리 | 842 | 2526 | 3 | 105.25 | 2
| 기타 |  |  | 5 | 기타공종및 현장여건감안
| 돌기슭막이 | 22 | 110 | 5 | 2.75 | 5
| 돌조공 | 26 | 130 | 5 | 3.25 | 2
| 파형강관부설 | 12 | 12 | 1 | 1.5 | 3
| 관보호공 | 1 | 1 | 1 | 0.125 | 3
| 제형돌수로 | 15 | 15 | 1 | 1.875 | 2
| 콘크리트포장 | 376.8 | 1884 | 5 | 47.1
| L형옹벽측구 | 43 | 86 | 2 | 5.375
| 낙석방지책 | 21 | 42 | 2 | 2.625
| 기타 |  |  | 5 | 기타공종및 현장여건감안
3] 사면피복공 | 7급줄떼공 | 110 | 110 | 1 | 13.75
| 평떼붙임 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| 씨뿌리기 | 416.6667 | 1250 | 3 | 52.0833
3] 부대공 | 기타 |  |  | 5 | 운반 및 부대시설공
4] 소계 |  |  |  | 73
3. 정리기간 |  |  |  | 5 | 1개월범위내계상(일반사항)
총작업일수 |  |  |  | 83

## 월별작업일수 (hidden)
월 별 작 업 일 수 산 정
구 분 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 비 고
달력일수 |  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
비작업일수 A + B - C | 기후여건(A) | 5.2 | 5.2 | 8.4 | 12.8 | 9.3 | 10.8 | 25.4 | 27.9 | 11.6 | 7.4 | 5 | 3.4 | 혹서기 + 동절기 + 강수량 (진주시)
| 법정공휴일(B) | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2019년 기준
| 중복일수(C) | 0.83871 | 1.3 | 1.6258 | 1.7067 | 1.8 | 2.16 | 3.2774 | 4.5 | 3.0933 | 1.4323 | 0.66667 | 0.65806 | 기후여건 * 법정공휴일 / 달력일수
| 소계 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 26 | 28 | 16 | 11 | 8 | 8
작업일수 |  | 22 | 18 | 19 | 15 | 18 | 16 | 5 | 3 | 14 | 20 | 22 | 23 | 달력일수 - 비작업일수
가동률 |  | 70.97% | 64.29% | 61.29% | 50% | 58.06% | 53.33% | 16.13% | 9.677% | 46.67% | 64.52% | 73.33% | 74.19%
|  | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## DATA
번호 | 도 | 지역 | 월평균 기상데이터
|  |  | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
1 | 강원도 | 강릉 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 5.6 | 6.2 | 4.1 | 1.8 | 3 | 1.3
2 | 강원도 | 대관령 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 3 | 6.6 | 5.7 | 3.7 | 2.1 | 1.9 | 0.7
3 | 강원도 | 동해 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 4.5 | 5.3 | 4 | 2.1 | 2.4 | 1.2
4 | 강원도 | 북강릉 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 5 | 6 | 4 | 1.7 | 3 | 1.2
5 | 강원도 | 삼척 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 2.7 | 2 | 3.7 | 5.7 | 5.8 | 3.7 | 1.6 | 1.5 | 0.6
6 | 강원도 | 속초 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 5.9 | 6.1 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | 1.5
7 | 강원도 | 영월 | 0.3 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 3.3 | 6.9 | 6.5 | 2.8 | 1.6 | 1 | 0.7
8 | 강원도 | 원주 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.8 | 2.2 | 3.2 | 7.8 | 6 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 0.9
9 | 강원도 | 인제 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 8.5 | 5.9 | 2.7 | 1.7 | 1.5 | 0.7
10 | 강원도 | 정선군 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 2 | 1.5 | 1.9 | 5.6 | 4.5 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.4
11 | 강원도 | 철원 | 0.1 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 8.9 | 6.4 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | 0.6
12 | 강원도 | 춘천 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 8.3 | 5.6 | 2.6 | 1.7 | 1.6 | 0.9
13 | 강원도 | 홍천 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 2 | 2.1 | 3 | 7.5 | 6 | 3.2 | 1.6 | 1.4 | 0.5
14 | 경기도 | 동두천 | 0.1 | 0.7 | 1 | 2.2 | 3 | 3.2 | 8.8 | 7 | 2.6 | 1.7 | 1.3 | 0.9
15 | 경기도 | 성산 | 2.4 | 3.1 | 5.1 | 5.6 | 4.4 | 6.9 | 4.9 | 7.3 | 4.7 | 3 | 3.5 | 2
16 | 경기도 | 수원 | 0.2 | 1 | 1.5 | 2.4 | 2.7 | 3 | 8.4 | 5.9 | 3 | 2.1 | 1.3 | 0.8
17 | 경기도 | 양평 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 8.8 | 7 | 3 | 1.6 | 1.5 | 0.8
18 | 경기도 | 이천 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 7.6 | 5.8 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 0.7
19 | 경기도 | 파주 | 0.2 | 0.9 | 1 | 2.2 | 2.9 | 3.2 | 8.5 | 5.6 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 0.8
20 | 경상남도 | 거제 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 6.1 | 5.4 | 3.9 | 2.5 | 2.5 | 1.3
21 | 경상남도 | 거창 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 3 | 2.4 | 2.6 | 6.7 | 5.9 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 0.6
22 | 경상남도 | 김해시 | 0.7 | 1.6 | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 5.6 | 4.3 | 3.8 | 1.8 | 1.4 | 1
23 | 경상남도 | 남해 | 1 | 1.9 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 1.1
24 | 경상남도 | 밀양 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 2.3 | 6.4 | 5.8 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 0.9
25 | 경상남도 | 북창원 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 5.8 | 4.4 | 3.2 | 1.9 | 1.6 | 0.9
26 | 경상남도 | 산청 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 4 | 2.5 | 3.2 | 6.4 | 6.2 | 3.7 | 2.5 | 1.6 | 1
27 | 경상남도 | 의령군 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 3 | 1.6 | 2.1 | 5.1 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 0.9
28 | 경상남도 | 의성 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 4.9 | 5.4 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 0.6
29 | 경상남도 | 진주 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 4.3 | 2.9 | 3.8 | 7.1 | 6.1 | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 1.1
30 | 경상남도 | 창원 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | 4.6 | 3.1 | 3.5 | 6.1 | 5 | 3.3 | 2.1 | 1.7 | 0.9
31 | 경상남도 | 통영 | 0.8 | 1.5 | 3.1 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 6.3 | 5 | 3.5 | 2.1 | 1.9 | 1.1
32 | 경상남도 | 함양군 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 5.2 | 5 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | 0.7
33 | 경상남도 | 합천 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 3.5 | 2.8 | 2.3 | 6.9 | 6 | 3.4 | 2.4 | 1.5 | 1
34 | 경상북도 | 경주시 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 3 | 3.5 | 3.8 | 1.7 | 1.4 | 0.9
35 | 경상북도 | 구미 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 5.2 | 5.9 | 2.7 | 2 | 1.2 | 0.8
36 | 경상북도 | 문경 | 0.3 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 6.8 | 7 | 2.8 | 1.8 | 1.7 | 1
37 | 경상북도 | 봉화 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 2.8 | 3.3 | 6.1 | 6.2 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 0.8
38 | 경상북도 | 상주 | 0.3 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 6.3 | 5.6 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 0.7
39 | 경상북도 | 안동 | 0.3 | 1 | 1.8 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 5.2 | 6.6 | 3.2 | 1.8 | 1.3 | 0.9
40 | 경상북도 | 영덕 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.8 | 1.7 | 2.5 | 3.9 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 2.2 | 1
41 | 경상북도 | 영주 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 6.4 | 6.9 | 3.1 | 1.9 | 1.6 | 0.8
42 | 경상북도 | 영천 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 5.2 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 1.2
43 | 경상북도 | 울릉도 | 6.4 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 4.1 | 5.8
44 | 경상북도 | 울진 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.7 | 1.6 | 2 | 4 | 4.5 | 3.3 | 2.1 | 1.8 | 1.3
45 | 경상북도 | 청송군 | 0.1 | 0.4 | 1 | 2.3 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 0.9 | 0.6
46 | 경상북도 | 포항 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 3 | 2 | 2.8 | 4.5 | 4.2 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 1.1
47 | 광주광역시 | 광주 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 3.7 | 2.9 | 3 | 7.3 | 5.9 | 3 | 2 | 1.6 | 0.9
48 | 대구광역시 | 고산 | 1 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 3.2 | 4.7 | 3.9 | 4.9 | 3 | 1.9 | 2.7 | 1.1
49 | 대구광역시 | 대구 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 6.1 | 5.7 | 2.9 | 2.2 | 1.1 | 0.9
50 | 대구광역시 | 대구 기상대 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0
51 | 대전광역시 | 대전 | 0.4 | 1 | 1.7 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 7.6 | 6.8 | 3.5 | 1.7 | 1.7 | 1.1
52 | 부산광역시 | 부산 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 3.3 | 3.3 | 5 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 1.9 | 1.1
53 | 서울특별시 | 서울 | 0.2 | 1 | 1 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 8.3 | 5.9 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.8
54 | 울산광역시 | 울산 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 5.4 | 3.6 | 3.6 | 2 | 1.6 | 1.2
55 | 인천광역시 | 강화 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 3.1 | 2.7 | 8.3 | 4.4 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 0.9
56 | 인천광역시 | 백령도(인천) | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1.6 | 2 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | 1 | 1.1 | 0.4
57 | 인천광역시 | 인천 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 2 | 2.5 | 3 | 7.4 | 5.2 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 0.8
58 | 전라남도 | 강진군 | 0.6 | 1.1 | 2 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 4 | 4.4 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 0.9
59 | 전라남도 | 고흥 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 3.3 | 4 | 5.7 | 5.5 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 0.6
60 | 전라남도 | 광양시 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 0.7
61 | 전라남도 | 목표 | 0.9 | 1 | 2.2 | 3 | 2.7 | 3.1 | 5.3 | 4.5 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 1.3
62 | 전라남도 | 보성군(여수기상대) | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 3.5 | 2.3 | 2.4 | 4.7 | 4.9 | 2.8 | 2 | 1.7 | 0.9
63 | 전라남도 | 순천 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 3 | 2.1 | 2.4 | 4.7 | 3.9 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 0.8
64 | 전라남도 | 순천기상대 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 2.8 | 2.5 | 5.7 | 3.7 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1.1
65 | 전라남도 | 여수 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 3.7 | 3 | 3.8 | 5.4 | 5.8 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 1
66 | 전라남도 | 영광군 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 6.1 | 6 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9
67 | 전라남도 | 완도 | 1 | 2.2 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 4 | 4.8 | 4.7 | 3.2 | 2 | 2 | 1
68 | 전라남도 | 장흥 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 6 | 5.4 | 2.7 | 1.8 | 1.7 | 1.2
69 | 전라남도 | 주암(순천) | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2
70 | 전라남도 | 진도 | 0.5 | 1.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 1.1
71 | 전라남도 | 진도군 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.7
72 | 전라남도 | 해남 | 1 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 3.2 | 1.9 | 1.4 | 1.2
73 | 전라남도 | 흑산도 | 0.5 | 0.9 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.4 | 4.8 | 4.5 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.1
74 | 전라북도 | 고창 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 4.8 | 3.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0.7
75 | 전라북도 | 고창군 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 6.8 | 7.4 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0.9
76 | 전라북도 | 군산 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 3 | 2.7 | 2.6 | 6.4 | 5.1 | 2.7 | 1.6 | 1.7 | 0.8
77 | 전라북도 | 남원 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | 2.5 | 2.9 | 6.6 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.4 | 1
78 | 전라북도 | 부안 | 0.4 | 0.7 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 6.6 | 5.5 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
79 | 전라북도 | 순창군 | 0.3 | 1.2 | 2 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 7.7 | 6.8 | 3.3 | 2.3 | 1.5 | 1
80 | 전라북도 | 임실 | 0.3 | 1 | 1.8 | 3.5 | 2.8 | 2.4 | 8.6 | 6.7 | 2.8 | 2.4 | 1.5 | 1.2
81 | 전라북도 | 장수 | 0.6 | 1.2 | 2.3 | 3.6 | 3 | 2.6 | 9.2 | 6.6 | 3.1 | 3.1 | 2 | 1.4
82 | 전라북도 | 전주 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 2.9 | 2.5 | 3 | 7 | 7.3 | 3 | 1.8 | 1.6 | 1.1
83 | 전라북도 | 정읍 | 0.6 | 1 | 1.9 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 7.1 | 6.3 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4
84 | 제주특별시 | 서귀포 | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 5.2 | 4.2 | 6.4 | 5.1 | 6.4 | 5 | 2.7 | 2.9 | 1.4
85 | 제주특별시 | 제주 | 1.8 | 2.2 | 3.1 | 3.5 | 2.6 | 4.9 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 1.4
86 | 충청남도 | 금산 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 2.2 | 3 | 6.4 | 6.7 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.1
87 | 충청남도 | 보령 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 6.7 | 4.9 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 1
88 | 충청남도 | 부여 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 7.1 | 6.5 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 1.1
89 | 충청남도 | 서산 | 0.2 | 1 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 6.6 | 5.2 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1
90 | 충청남도 | 천안 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 7.7 | 6.6 | 3 | 1.9 | 1.4 | 0.9
91 | 충청남도 | 홍성 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5
92 | 충청북도 | 보은 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 8 | 6.7 | 3.6 | 1.7 | 1.9 | 1.3
93 | 충청북도 | 제천 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 7.2 | 6.8 | 3.1 | 1.7 | 1.3 | 0.8
94 | 충청북도 | 청주 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 2 | 3.2 | 7.5 | 6.1 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 0.8
95 | 충청북도 | 추풍령 | 0.3 | 1 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 2.8 | 5.8 | 6.7 | 2.7 | 2.2 | 1.9 | 0.9
96 | 충청북도 | 충주 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 6.6 | 6.9 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8